
石家庄市科技计划项目监督管理办法
（征求意见稿）

第一章  总 则
　　第一条 为加强和规范我市科技计划项目监督工作，提高科技计划项目实施质量和财政资金使用效益，根据《石家庄市市级科技计划项目管理办法》（石科规〔2025〕1号）和《石家庄市科技创新专项资金管理办法》（石财教〔2025〕65号）等有关规定，制定本办法。
第二条  本办法适用于对市级科技计划项目的管理、实施和资金使用情况开展的检查和督导工作，简称“科技监督”。
　　第三条  科技监督遵循“权责对等、科学规范、全程监督”的原则，并综合运用日常监督、专项检查、现场监督、绩效评估（评价）、举报核查等方式实施监督，全面提升科技创新治理能力和水平。
第2章 监督职责
第四条  石家庄市科学技术局（以下简称“市科技局”）、项目归口管理部门、项目承担单位等为科技监督主体，对受其管理的相关单位或个人进行监督。
第五条  市科技局主要监督职责是：
（一）研究制定项目监督相关管理制度；
（二）加强对项目监督工作的统筹协调和综合指导；
（三）组织开展科技计划项目监管；
（四）对项目评审评估专家执行保密制度和回避规则等情况进行监督；对第三方服务机构的履职尽责情况进行监督；
（五）对项目的立项管理、实施执行和验收结项等环节开展监督管理；
（六）对有关项目管理、实施和资金使用等的投诉举报问题进行核查处理；
（七）加强监督结果反馈和运用，建立统一规范的科研诚信监督管理体系。
第六条  项目归口管理部门主要监督职责是：
（一）制定并实施本系统或本级监督工作计划；
（二）按照市科技局部署参与项目监督；
（三）对项目承担单位和项目承担人员的项目执行、资金管理使用中的履职尽责及科研诚信建设情况等进行监督；
（四）配合市科技局对项目实施中存在的问题进行核查处理。
第七条  项目承担单位是项目实施的责任主体，主要监督职责是：
（一）建立健全单位内部管理制度和监督制约机制；
（二）对项目实施及资金使用情况进行日常管理与监督；
（三）开展科研人员遵规守纪宣传和培训，对科研人员遵规守纪和科研诚信等情况进行监督；
（四）主动配合做好监督、评价工作。（项目管理办法第九条）
第三章 监督内容
[bookmark: _GoBack]第八条  科技项目的主管业务科室及归口管理部门，要切实发挥职能作用，共同为项目承担单位和科研人员提供跟踪服务和监督指导，保障各类项目按计划实施，保证科研资金使用安全。
　　第九条  项目立项管理环节主要监督内容：
　　（一）评审方式、流程等是否科学公正、符合相关规定；
（二）立项决策是否符合相关规定的程序和要求；
（三）立项结果是否依规公开、公示。
　 第十条  项目实施执行环节主要监督内容：
　　（一）承担单位是否落实组织管理主体责任；
　　（二）是否按任务书约定开展相关研究；
（三）项目资金是否及时足额到位、管理和使用是否符合规定；
（四）项目重大事项变更、项目终止、项目撤销是否科学合理，项目终止、项目撤销执行情况是否到位。
　　第十一条 项目验收结项环节主要监督内容：
　　（一）项目是否存在到期未验收；
　　（二）项目验收程序、组织工作是否科学规范；
　　（三）任务书约定的任务和考核指标是否完成；
　　（四）项目资金的使用和管理是否符合相关规定；
（五）项目承担单位、项目负责人、验收专家是否存在违反项目管理规定或违背科研诚信要求的行为；
（六）对验收不通过项目的处置是否到位。
第四章  监督方式
第十二条 严格统筹市级科技计划项目事中、事后监督工作，实行事中、事后分别“最多检查1次”的项目抽查监督制度。
第十三条  事前监督适用于当年度拟立项项目，主要对新设立及投诉举报线索集中的科技计划专项进行监督。
第十四条  事中监督适用于执行期内项目，支持经费100万元及以上的科技计划项目中期监督抽查比例不低于15%，支持经费100万元以下的科技计划项目中期监督抽查比例不低于10%。“包干制”项目及自筹经费项目不开展中期监督检查。
第十五条  事后监督适用于已验收结项项目，抽查比例不超过10%。定期开展逾期未验收项目清理。
第十六条  科技监督工作的开展，可组织专家或委托第三方服务机构进行检查。　　　
第五章  组织实施
第十七条  市科技局加强统筹协调，明确监督对象、内容、时间、方式、实施主体和监督要求等，避免重复开展监督。
第十八条  依托石家庄市科技计划项目管理一体化平台开展监督工作，推动项目监督与项目管理实施、科研诚信有效衔接。对于项目承担单位已经按照规定在服务平台填报的材料和信息，或者已经按照规定要求提供材料的，不得要求重复提交。
第十九条  接受社会公众监督，受理投诉举报，按规定登记和分类处理。投诉举报事项不在权限范围内的，按有关规定移交有关部门处理。
第二十条  加强与河北省科学技术厅、各县（市、区）科技管理部门的协同联动，强化与纪检监察、审计等部门的协调配合，形成监督工作合力，提高监督实效。
第二十一条  科技监督主体对监督中发现的问题，及时下达监督检查结果和整改意见。项目承担单位按要求提交书面形式整改情况报告。
　　第二十二条  对监督中发现的违规行为，按照科研诚信管理相关规定进行处理。涉嫌违纪违法的，移送纪检监察或司法机关处理。
第六章  附  则
　　第二十三条  市科技局根据全市科技创新需要设立的其他计划（专项）项目、后补助等科技创新活动，参照本办法执行。
第二十四条  本办法如与上级有关法规、政策抵触，按上级有关法规、政策执行。
第二十五条  本办法自印发之日起施行，有效期五年。
第二十六条   本办法由市科技局负责解释。
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